Мы, председатель профсоюзного комитета Шубина Ирина Владимировна и директор учреждения Марычева Татьяна Адольфовна, проверили выполнение плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков за I полугодие 2019 года по Областному государственному казённому образовательному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ивановский детский дом «Звёздный»»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий, предусмотренных планом** | **Какая работа выполнена** | **Ассигновано по плану** | **Фактически израсходовано** | **Оценка качества выполненной работы и эффективность проведенных мероприятий** | **Причина невыполнения мероприятий** |
| **Организационные мероприятия** |
| Проведение специальной оценки условий труда, в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий труда» | В течение I полугодия проводилась работа по проведению специальной оценки труда | 27,0 | - | - | Выполнениезапланировано на II полугодие |
| Издание (тиражирование) инструкций по охране труда, других локальных документов по охране труда, а также приобретение нормативных правовых актов, литературы, СD-дисков в области охраны труда |   | 3,0 | - | - | Выполнениезапланировано на II полугодие |
| Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда |   | 2,0 | - | - | Выполнениезапланировано на II полугодие |
| Использование информационной системы «Госфинансы» | 1 объект | 59,2 | 59,2 | 100 % |   |
| Предоставление работникам доплат от должностного оклада за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 03.10.1986 №387/22-78 | Предоставлены доплаты4 работникам | 3,0 | 5,3 | 100 % | - |
| Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников в соответствии с постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. №1/29 | Прошло обучение:3 сотрудника | 3,6 | 3,6 | 100% | - |
|                          **Технические мероприятия** |
| Поддержание в исправном состоянии отопительных и вентиляционных систем в помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений | Отопительные и вентиляционные системы в помещениях, тепловые и воздушные завесы, аспирационные и пылегазоулавливающие установки, установки кондиционирования поддерживаются в исправном состоянии | 80,0 | - | - | - |
| Своевременное удаление и обезвреживание отходов, являющихся источниками опасных и вредных факторов, очистка воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей, монтаж аварийного освещения | В течение I полугодия осуществлялся вывоз мусорных баков, строительного мусора контейнером, организована очистка и уборка территории от мусора и снега | 28,6 | 14,3 | 50 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Выполнение нормативных требований по:а) дератизации помещений,б) демеркуризации,в) дезинсекции пищеблока | - | а) 28,3б) 1,5в) 6,7 | а) 14,15б) -в) 3,35 | 50 %-50 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Проведение испытания средств защиты | 6 шт. | 2,0 | 1,3 | 65 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Техосмотр автомобиля | Проведен техосмотр 1 автомобиля | 2,1 | 0,8 | 38 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Проведение опрессовки учреждения и элеватора | 1 объект | 63,0 | - | - | - |
| Проверка весов, манометров, медицинского оборудования | Проведена проверка весов, медицинского оборудования – 7шт. | 17,0 | 7,0 | 41 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Проведение анализа воды изразводящей сети | 1 объект | 2,6 | - | - | Выполнение запланировано на II полугодие |
| **Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия** |
| Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011   № 302н | Организован предварительный медицинский осмотр вновь принятых сотрудников, и плановый периодический медицинский осмотр | 128,5 | 27,3 | 21 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей | Организован ежедневный осмотр 1 штатного водителя | 33,0 | 13,4 | 41 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на рабочем месте | Прошло обучение:42 сотрудников | 7,0 | 19,0 | 100 % | - |
| **Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты** |
| Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н | Выдача производится ежемесячно | 10,8 | 6,3 | 58,3 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Постановлением Минздравсоцразвития РФ   № 997н от 09.12.2014 г, № 290н от 01.06.2009 г. | Организована выдачаработникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты | 30,0 | 7,7 | 25,6 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, а также ухода за ними (своевременная химчиска, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена средств индивидуальной защиты. | Проводится по мере необходимости | 15,0 |           - | - | Выполнение запланировано на II полугодие |
|                                                                                                        **Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта** |
| Устройство новых и реконструкция имеющихся помещений, спортивных сооружений, оборудования игровых и физкультурных залов, площадок для занятия физкультурой и спортом | 1 объект | 15,0 | - | - | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря | - | 10,0 | - | - | Выполнение запланировано на II полугодие |
| **Мероприятия по пожарной безопасности** |
| Техническое обслуживание системы АПС и СОУЭ, повысительной станции внутреннего пожарного водопровода | Проведено техническое обслуживание системы пожарной безопасности и системы оповещения и повысительной насосной станции | 86,8 | 43,4 | 50 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Мониторинг системы пожарной безопасности и системы оповещения о пожаре | Проведён мониторинг системы пожарной безопасности и системы оповещения о пожаре | 4,8 | 2,4 | 50 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Проведено техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 62,4 | 31,2 | 50 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Проведение тренировки по эвакуации учреждения на случай действия в ЧС с сотрудниками и воспитанниками | Проведена объектовая тренировка в марте 2019г. | - | - | - | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Проверка огнетушителей (внешний осмотр), их перезарядка |   | 5,3 | - | - | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Мониторинг вывода сигнала на пульт вневедомственной охраны | Проведён мониторинг вывода сигнала на пульт вневедомственной охраны | 35,0 | 17,5 | 50 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Замеры сопротивления изоляции электроустановок | 1 объект | 32,7 | 32,7 | 100 % | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Проверка внешних пожарных лестниц на здании | 2 объекта | 18,0 | - | - | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Перемотка пожарных рукавов. Проверка пожарных кранов на водоотдачу | 7 объектов | 15,0 | - | - | Выполнение запланировано на II полугодие |
| Проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений здания | 1 объект | 3,9 | - | - | Выполнение запланировано на II полугодие |